## 用户
GP COURSE |  |  | V.2020-03-23
|  | 目录 | 模块 | 优先级 | 状态 | 需求人 | 产品人 | 开发人 | 测试人 | 执行时间 | 预计交付日期 | 完成时间 | 进度 | 备注
1 | 课程管理
| 手机号/邮箱登录 | 任务 | 登录/注册 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 0%
| 注册 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | 0%
| qq/微信第三方登录 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 0%
| 忘记后重置密码 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-23 | 2020-03-24 |  | 0%
| 发送短信 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-23 | 2020-03-25 |  | 0%
| 行为验证 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | 0%
| 绑定手机号 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-24 | 2020-03-27 |  | 0%
| 判断是否绑定手机号 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  | 0%
| 更改手机号 | 任务 | 我的- 账户安全 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 别业胜 |  | 2020-03-25 | 2020-03-24 |  | 0%
| 绑定第三方账户(qq、微信) | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 别业胜 |  | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | 0%
| 修改密码 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 别业胜 |  | 2020-03-25 | 2020-03-24 |  | 0%
| 账户退出 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 别业胜 |  | 2020-03-25 | 2020-03-24 |  | 0%
| 个人资料显示 | 任务 | 我的- 个人主页 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 吴振平 |  | 2020-03-25 | 2020-03-24 |  | 0%
| 补充个人资料 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 吴振平 |  | 2020-03-27 | 2020-03-24 |  | 0%
| 关注/粉丝数量 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 吴振平 |  | 2020-03-27 | 2020-03-24 |  | 0%
| 关注列表 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 吴振平 |  | 2020-03-28 | 2020-03-24 |  | 0%
| 粉丝列表 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 吴振平 |  | 2020-03-29 | 2020-03-24 |  | 0%
| 关注 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 吴振平 |  | 2020-03-29 | 2020-03-24 |  | 0%
| 取消关注 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 吴振平 |  | 2020-03-30 | 2020-03-24 |  | 0%
| 收藏/取消收藏（新增） | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 吴振平 |  | 2020-03-30 | 2020-03-25 |  | 0%
| 收藏列表（新增） | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 吴振平 |  | 2020-03-28 | 2020-03-25 |  | 0%
| 后台公告编辑/保存 | 任务 | 我的-消息 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-29 | 2020-03-28 |  | 0%
| 互动消息列表 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-29 | 2020-03-28 |  | 0%
| 私信列表 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-30 | 2020-03-28 |  | 0%
| 平台通知列表 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-28 | 2020-03-29 |  | 0%
| 未读通知数量 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 0%
| 未读私信数量 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 0%
| 批量删除通知 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-30 | 2020-03-29 |  | 0%
| 批量删除私信 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-28 | 2020-03-29 |  | 0%
| 单条阅读 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 |  | 0%
| 单条删除 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-29 | 2020-03-30 |  | 0%
| 我的课表（新增） | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  | 0%
| 课表调整（新增） | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王中 |  | 2020-03-28 | 2020-03-31 |  | 0%
| 我的学币-余额 | 任务 | 我的-学币 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 别业胜 |  | 2020-03-29 | 2020-03-25 |  | 0%
| 我的学币-充值 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 别业胜 |  | 2020-03-29 | 2020-03-25 |  | 0%
| 我的学币-明细 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 别业胜 |  | 2020-03-30 | 2020-03-26 |  | 0%
| 我的学币-划扣 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 别业胜 |  | 2020-03-28 | 2020-03-26 |  | 0%
| 我的学币-判断余额是否充足 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 别业胜 |  | 2020-03-29 | 2020-03-27 |  | 0%
| 我的优惠卷-列表（新增） | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 别业胜 |  | 2020-03-29 | 2020-03-28 |  | 0%
| 开通会员 | 任务 | 会员 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 吴振平 |  | 2020-03-30 | 2020-03-25 |  | 0%
| 权益（优惠卷/书籍）领取（新增） | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 吴振平 |  | 2020-03-28 | 2020-03-25 |  | 0%
| 会员到期时间显示 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 吴振平 |  | 2020-03-29 | 2020-03-26 |  | 0%
| 权益banner显示（新增） | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 吴振平 |  | 2020-03-29 | 2020-03-26 |  | 0%
| 优惠卷权益列表 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 吴振平 |  | 2020-03-30 | 2020-03-27 |  | 0%
| 书籍权益列表 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 吴振平 |  | 2020-03-28 | 2020-03-27 |  | 0%
| 书籍详情 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 吴振平 |  | 2020-03-29 | 2020-03-27 |  | 0%
| 办理入学 | 任务 | 我的-学籍 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 别业胜 |  | 2020-03-30 | 2020-03-28 |  | 0%
| 我的黑卡 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 别业胜 |  | 2020-03-29 | 2020-03-28 |  | 0%
| 我购买课程列表（新增） | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 别业胜 |  | 2020-03-30 | 2020-03-28 |  | 0%
| 协议/手册 | 任务 |  | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 别业胜 |  | 2020-03-29 | 2020-03-29 |  | 0%
| 常见问题 | 任务 | 其他 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 别业胜 |  | 2020-03-30 | 2020-03-29 |  | 0%
user
user_login_history
user_info_detail
user_address
member
user_account
user_account_history
member_right
member_right_gain_history
user_attention
user_interaction
personal_letter
Note on D2: 备注: 任务 缺陷 会议

## 课程
GP COURSE |  |  | V.2020-04-17
|  | 目录 | 模块 | 优先级 | 状态 | 需求人 | 产品人 | 开发人 | 测试人 | 执行时间 | 预计交付日期 | 完成时间 | 进度 | 备注
1 | 课程管理
1 | 课程列表 | 任务 | 好课 | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 杨世博 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 10%
2 | 更新学习人数和评论人数 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 杨世博 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
3 | 根据课程的ID获取本课的课程详情 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 杨世博 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
4 | 根据课程的ID获取课程大纲 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 杨世博 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
5 | 根据课程ID--查询当前课程所有的评价 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 杨世博 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
6 | 学员评价 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 杨世博 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
7 | 根据课程id分享课程 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 杨世博 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
1 | 客服咨询 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 洪都 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
2 | 确认订单 | 任务 | 学习中心 | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 洪都 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
3 | 获取全部答疑以及获取我的答疑 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 洪都 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
4 | 提问 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 洪都 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
5 | 修改提问 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 洪都 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
6 | 新增回复 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 洪都 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
7 | 修改回复 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 洪都 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
8 | 新增评论 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 洪都 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
9 | 修改评论 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 洪都 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
10 | 获取作业列表 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 洪都 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
11 | 获取作业详情 | 任务 | 后台管理 | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 洪都 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
1 | 上传我的作业 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 张盼 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
2 | 修改我的作业 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 张盼 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
3 | 播放进度管理 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 张盼 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
4 | 问答的点赞与踩 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 张盼 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
5 | 作业的点赞与踩 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 张盼 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
6 | 收藏课程 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 张盼 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
7 | 课程收藏 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 张盼 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
8 | 我购买的课程列表 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 张盼 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
9 | 调整课表 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 张盼 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
10 | 我的课表 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 张盼 |  | 2020-04-18 | 2020-04-26 |  | 0%
11 | 课程播放相关接口 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 张盼 |  | 2020-04-19 | 2020-04-27 |  | 0%
12 | 新增需求以及接口调整 | 任务 |  | P0 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 张盼 |  | 2020-04-20 | 2020-04-28 |  | 0%
Note on D2: 备注: 任务 缺陷 会议

## 问答、文章、搜索
GP-Answer |  |  | V.2020-03-23
|  | 目录 | 模块 | 优先级 | 状态 | 需求人 | 产品人 | 开发人 | 测试人 | 执行时间 | 预计交付日期 | 完成时间 | 进度 | 备注
1 | 文章问答营销
| 文章列表查询（用es查） | 任务 | 文章 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 柴旭鹏 |  | 2020-03-30 | 2020-04-05 |  | 0%
| 文章详情查询 | 任务 | 文章 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 柴旭鹏 |  | 2020-04-01 | 2020-04-05 |  | 100%
| 置顶文章列表查询 | 任务 | 文章 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 柴旭鹏 |  | 2020-03-31 | 2020-04-05 |  | 100%
| （文章问答共用）评论列表查询（默认、最新） | 任务 | 文章 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 柴旭鹏 |  | 2020-04-02 | 2020-04-05 |  | 90% | 需要获取会员是否为可以看到相关内容
| （文章问答共用）评论回复 | 任务 | 文章 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 柴旭鹏 |  | 2020-04-03 | 2020-04-05 |  | 90% | 需要知道是否校验评论，以及校验规则。需要通知评论方
| （文章问答共用）查看全部回复 | 任务 | 文章 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 柴旭鹏 |  | 2020-04-04 | 2020-04-05 |  | 90% | 需要获取评论人的名称logo
| 问题列表查询（用es查） | 任务 | 问答 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 陈龙 |  | 2020-03-31 | 2020-04-05 |  | 0% | 平时没时间，统一到周末开发
| 问题详情查询 | 任务 | 问答 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 陈龙 |  | 2020-04-02 | 2020-04-05 |  | 0%
| 回答列表查询 | 任务 | 问答 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 陈龙 |  | 2020-04-03 | 2020-04-05 |  | 0%
| 回答 | 任务 | 问答 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 陈龙 |  | 2020-04-04 | 2020-04-05 |  | 0%
| 采纳答案 | 任务 | 问答 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 陈龙 |  | 2020-04-01 | 2020-04-05 |  | 0%
| 提问 | 任务 | 问答 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 陈龙 |  | 2020-03-30 | 2020-04-05 |  | 0%
| （共用）点赞/踩（对文章的评论或者问答的回答） | 任务 | 问答 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 陈龙 |  | 2020-04-05 | 2020-04-05 |  | 0%
| 标签查询 | 任务 | 问答/文章 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王海龙 |  | 2020-03-22 | 2020-03-23 |  | 100%
| 提问的分类查询 | 任务 | 问答/文章 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王海龙 |  | 2020-03-22 | 2020-03-23 |  | 100%
| 根据分类查询标签 | 任务 | 问答/文章 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王海龙 |  | 2020-03-22 | 2020-03-23 |  | 100%
| 全局搜索 | 任务 | 搜索 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王海龙 |  | 2020-04-01 | 2020-04-05 |  | 0%
| 热词搜索 | 任务 | 搜索 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 梁壮 |  | 2020-04-02 | 2020-04-05 |  | 0%
| 搜索历史 | 任务 | 搜索 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 梁壮 |  | 2020-04-03 | 2020-04-05 |  | 0%
| 领券中心-优惠券列表 | 任务 | 营销 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 梁壮 |  | 2020-03-30 | 2020-04-05 |  | 0%
| 限时抢购剩余名额 | 任务 | 营销 | P3 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 梁壮 |  | 2020-03-31 | 2020-04-05 |  | 0%
| 优惠券立减金额 | 任务 | 营销 | P4 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 梁壮 |  | 2020-04-01 | 2020-04-05 |  | 0%
Note on D2: 备注: 任务 缺陷 会议

## 订单
GP COURSE |  |  | V.2020-03-23
|  | 目录 | 模块 | 优先级 | 状态 | 需求人 | 产品人 | 开发人 | 测试人 | 执行时间 | 预计交付日期 | 完成时间 | 进度 | 备注
1 | 订单
| 创建订单 | 任务 | 订单 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 魏志强 |  | 2020-03-23 | 2020-03-27 |  | 0%
| 订单详情 | 任务 | 订单 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 魏志强 |  | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  | 0%
| 查询订单列表 | 任务 | 订单 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 魏志强 |  | 2020-03-26 | 2020-03-28 |  | 0%
| 微信支付 | 任务 | 支付 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 展潇 |  | 2020-03-27 | 2020-03-29 |  | 0%
| 查询微信支付结果 | 任务 | 支付 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 展潇 |  | 2020-03-27 | 2020-03-29 |  | 0%
| 关闭微信支付订单 | 任务 | 支付 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 展潇 |  | 2020-03-27 | 2020-03-29 |  | 0%
| 支付宝支付 | 任务 | 支付 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 展潇 |  | 2020-03-27 | 2020-03-29 |  | 0%
| 查询支付宝支付结果 | 任务 | 支付 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 展潇 |  | 2020-03-27 | 2020-03-29 |  | 0%
| 关闭支付宝订单 | 任务 | 支付 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 展潇 |  | 2020-03-27 | 2020-03-29 |  | 0%
| 修改订单状态 | 任务 | 订单 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王和亮 |  | 2020-03-23 | 2020-03-29 |  | 0%
| 关闭超时订单 | 任务 | 订单 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王和亮 |  | 2020-03-25 | 2020-03-29 |  | 0%
| 查询物流信息 | 任务 | 订单 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王和亮 |  | 2020-03-27 | 2020-03-29 |  | 0%
| 订单表快照 | 任务 | 订单 | P2 | 已排期 | MIC | 李鹏飞 | 王和亮 |  | 2020-03-22 | 2020-03-29 |  | 0%
2、联调
3、测试
4、上线
Note on D2: 备注: 任务 缺陷 会议

## DICT
未排期
进行中
已排期
完成
关闭
延期